## Sheet1
Dự án XXX
Đơn vị: Bộ môn CNPM
Người lập: Đặng Thành Trung |  |  |  |  | Project Start: | 2024-08-19
[5 empty] | Display: | Weekly
[5 empty] | Display Period: | 21
Stt | Công việc | Tóm tắt nội dung | Phụ trách | Phối hợp | Tiến độ | Kế hoạch Bắt đầu | Kế hoạch Kết thúc | Kế hoạch Số ngày
I | Khởi tạo dự án
1 | Khởi động dự án |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 100% | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1
2 | Khảo sát, tổng hợp thông tin yêu cầu. |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 100% | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1
3 | Thống nhất đầu bài và phương án triển khai |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 100% | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1
4 | Ký kết hợp đồng |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 100% | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1
5 | Kich-off dự án |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 100% | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1
II | Phân tích thiết kế hệ thống
1 | Lập kế hoạch dự án |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 100% | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2
2 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 100% | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 10
3 | Thiết kế kiến trúc hệ thống |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 100% | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 5
4 | Thiết kế các module chức năng |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 100% | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 30
5 | Thiết kế giao diện (Web, App) |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 100% | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 20
III | Triển khai và phát triển hệ thống
1 | Phát triển Frontend |  | Minh Tuyến | C.TY YYY |  | 2026-07-10 | 2026-07-17
1.1 | Khởi tạo Frontend SPA |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 100% | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 28
1.2 | Xây dựng giao diện đăng nhập |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 100% | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2
1.3 | Thiết kế Layout hệ thống |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 100% | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2
1.4 | Xây dựng Dashboard |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 100% | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2
1.5 | Xây dựng trang Quản lý nhân viên |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 100% | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2
1.6 | Xây dựng trang Hồ sơ cá nhân |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 100% | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 3
1.7 | Xây dựng trang Cấu hình |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 100% | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 3
1.8 | Xây dựng trang Chấm công |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 100% | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 3
1.9 | Xây dựng trang Nghỉ phép |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 100% | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 5
1.10 | Xây dựng trang Duyệt nghỉ phép |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 100% | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 3
1.11 | Xây dựng trang Bảng lương |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 100% | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 3
2 | Phát triển Backend |  | Minh Tuyến | C.TY YYY |  | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2
2.1 | Khởi tạo dự án Spring Boot |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 100% | 2026-07-14 | 2026-07-16 | 2
2.2 | Thiết kế Entity và Cơ sở dữ liệu |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 100% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 12
2.3 | Cấu hình Spring Security và JWT |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 100% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2
2.4 | Xây dựng API Đăng nhập |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2
2.5 | Xây dựng API Quản lý nhân viên |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2
2.6 | Xây dựng API Cấu hình |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 3
2.7 | Xây dựng API Chấm công |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 3
2.8 | Xây dựng API Nghỉ phép |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 3
2.9 | Xây dựng API Duyệt nghỉ phép |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 9
2.10 | Xây dựng API Bảng lương |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2
3 | Tích hợp hệ thống |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 0% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2
3.1 | Cấu hình CORS |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2
3.2 | Tích hợp Frontend và Backend |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 3
3.3 | Kiểm thử chức năng Đăng nhập |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2
3.4 | Kiểm thử chức năng Chấm công |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2
3.5 | Kiểm thử chức năng Nghỉ phép |  | Minh Tuyến | C.TY YYY |  | 2026-07-17 | 2026-07-17
3.6 | Kiểm thử đơn vị (Unit Test) |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2
4 | Hoàn thiện hệ thống |  | Minh Tuyến | C.TY YYY |  | 2026-07-17 | 2026-07-17
4.1 | Cập nhật kế hoạch dự án |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 0% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 3
4.2 | Cập nhật tiến độ dự án |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 0% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 3
4.3 | Hoàn thiện tài liệu SRS |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 0% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 10
4.4 | Refactor mã nguồn |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 0% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 5
4.5 | Chuẩn bị demo và bàn giao |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 0% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 5
IV | Triển khai dự án
1 | Hoàn thành bộ dữ liệu master data cài đặt hệ thống |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
2 | Triển khai phân hệ |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 0% |  |  | 6
2.1 | Cài đặt hệ thống |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 0% |  |  | 1
2.2 | Khai báo dữ liệu |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 0% |  |  | 1
2.3 | Đào tạo và hướng dẫn |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
2.4 | Kiểm thử UAT |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 0% |  |  | 1
3 | Triển khai phân hệ đồng bộ |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 0%
3.1 | Cài đặt hệ thống |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 0% |  |  | 1
3.2 | Đào tạo và hướng dẫn |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 0% |  |  | 1
3.3 | Kiểm thử UAT |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 0% |  |  | 2
5 | Golive (Local site) |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 0% |  |  | 1
6 | Hỗ trợ sau Golive (Onsite) |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
V | Nghiệm thu dự án | [6 empty] | 4
1 | Hoàn thành bàn giao tài liệu vận hành |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 0% |  |  | 3
2 | Hoàn tất thủ tục đóng dự án |  | Minh Tuyến | C.TY YYY | 0% |  |  | 1